## RACI por gerencia
Decisión o Evento Operativo | Gerencia Técnica de Proyectos | Gerencia de Logística y Equipos | Gerencia de Mantenimiento | Control de Costos / Finanzas
1. Solicitud de Maquinaria Definición del tipo de equipo, obra destino y ventana de uso requerida. | R / A | C | I | I
2. Aprobación y Asignación de Unidad Selección de unidad en Prisma, asignación de operador y fijación de tarifa. | C | R / A | C | I
3. Consulta de Sugerencias ECON Evaluación de unidades candidatas mediante reglas R0-R8 (sin paro, clase exacta). | C | R / A | C | I
4. Programación del Traslado Asignación de geocerca de destino (POI), vehículo flete y fecha/hora de despacho. | I | R / A | C | I
5. Habilitación Técnica y Envío a Startrack Validación de contratos y guardias de mantenimiento previas al despacho. | I | R / A | C | I
6. Ejecución y Telemetría en Ruta Seguimiento GPS del trayecto y detección telemática de arribo a geocerca. | I | R / A | I | I
7. Paro Operativo y Diagnóstico Mecánico Registro de falla en Prisma y emisión de orden de paro que inhabilita traslados. | I | C | R / A | I
8. Recepción Física en Obra Inspección física en sitio y declaración formal de entrega (receipt) en ECON. | R / A | C | I | I
9. Liquidación Económica Posterior Auditoría de horas reales trabajadas vs períodos solicitados y conciliación. | C | C | I | R / A

## RACI propuesta
Decisión o dato | R | A | C | I
Proyecto, tipo y período de uso solicitados | Gerencia de Proyecto | Gerencia de Proyecto | Logística y Equipo | Control de Costos
Aprobación, unidad, operador y tarifa en Prisma | Logística y Equipo | Gerencia de Logística y Equipo | Gerencia de Proyecto; Mantenimiento | Operador; Control de Costos
Correspondencias POI/usuario/vehículo y programación del traslado | Logística y Equipo | Gerencia de Logística y Equipo | Responsable del destino; operador; soporte de integración | Gerencia de Proyecto
Habilitación técnica, validación de contrato y envío conforme al plan | Soporte de integración | Gerencia de Logística y Equipo | Administrador Startrack; Mantenimiento si hay restricción | Gerencia de Proyecto
Ejecución y evidencias de la tarea | Operador o motorista confirmado | Gerencia de Logística y Equipo | Responsable del destino | Gerencia de Proyecto
Paro, diagnóstico y liberación de mantenimiento | Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento | Logística; operador | Gerencia de Proyecto; Control de Costos
Recepción de la máquina y constancia | Responsable receptor del proyecto | Gerencia de Proyecto | Logística; operador | Control de Costos
Validación económica posterior | Control de Costos | Responsable de Control de Costos | Proyecto; Logística | Gerencia correspondiente
Consulta: sugerencia ECON de unidad para una solicitud pendiente (GET /api/v1/requests/{id}/suggestions; ECON recomienda, Prisma asigna) | Logística y Equipo | Gerencia de Logística y Equipo | Mantenimiento; Gerencia de Proyecto | Control de Costos